## Gehweg-Parcours
ID | Anforderung | Kategorie | Priorität | Komplexität | Sprint Nr. | Tätigkeiten | Bearbeiter | Sprint Backlog | being developed | to be tested | to be reviewed | done
0 | eigene Version "Gehweg-Parcours" des Windows-Spiels "Mine Sweeper", welche die Funktionen des Originals hat, nicht aber dessen gewalttätiges Thema | Product Goal | 1
1 | Als Spieler möchte ich einen Gehweg mit Platten und darauf versteckten Hundehaufen sehen, um die Hundehaufen dann zu erraten. | Epic | 1
1.1 | Als Spieler möchte ich einen Gehweg mit 16x4 Platten sehen, um die Hundehaufen dann zu erraten. | User Story | 1 | 3 | 1 | UI bauen | [5 empty] | X
1.2 | Als Spieler möchte ich zu Beginn des Spiels 20 unsichtbar auf Gehwegplatten verteilte Hundehaufen haben, um die Hundehaufen dann zu erraten. | User Story | 1 | 3 | 1 | Random Nummer für Platten | [5 empty] | X
2 | Als Spieler möchte ich eine Gehwegplatte betreten, um zu zeigen, dass sich dort kein Hundehaufen befindet. | Epic | 1
2.1 | Als Spieler möchte ich mit der linken Maustaste eine Gehwegplatte betreten, um zu zeigen, dass sich dort kein Hundehaufen befindet. | User Story | 1 | 2 | 1 | Mouse Listener | [5 empty] | X
2.3 | Als Spieler möchte ich nach dem Betreten einer Gehwegplatte mit Hundehaufen sehen, dass ich das Spiel verloren habe, um nicht einfach weiterzuspielen. | User Story | 1 | 3 | 1 | Prüfung mit if, Fehlermeldung | [5 empty] | X
2.2 | Als Spieler möchte ich nach dem Betreten einer Gehwegplatte ohne Hundehaufen sehen, wie viele Hundehaufen sich direkt um diese Gehwegplatte herum befinden, um meine nächsten Schritte gezielt zu setzen. | User Story | 2 | 5 | 1 | [6 empty] | X
3 | Als Spieler möchte ich einen Hundehaufen auf einer Gehwegplatte vermuten, um meine nächsten Schritte gezielt zu setzen und irgendwann zu gewinnen. | Epic | 2
3.1 | Als Spieler möchte ich mit der rechten Maustaste einen Hundehaufen auf einer Gehwegplatte vermuten, um meine nächsten Schritte gezielt zu setzen und irgendwann zu gewinnen. | User Story | 2 | 2 | 1 | Mouse Listener | [5 empty] | X
3.2 | Als Spieler möchte ich nach der richtigen Vermutung aller Hundehaufen sehen, dass ich gewonnen habe, um mich zu freuen und zu sehen, dass das Spiel beendet ist. | User Story | 2 | 2 | 1 | [6 empty] | X
3.3 | Als Spieler möchte ich die Vermutung eines Hundehaufens auf einer Gehwegplatte zurücknehmen, um woanders Hundehaufen zu vermuten. | User Story | 2 | 5 | 1 | [6 empty] | X
2.4 | Als Spieler möchte ich, sobald ich das Spiel verloren habe, alle Hundehaufen sehen, um das verlorene Spiel nachvollziehen zu können. | User Story | 3 | 3 | 1 | Fehlermeldung bei Aufruf | [5 empty] | X
3.4 | Als Spieler möchte ich nicht mehr Hundehaufen als es gibt vermuten können, um nicht einfach auf allen Gehwegplatten Hundehaufen vermuten zu können. | User Story | 3 | 2 | 1 | [6 empty] | X
5 | Als Spieler möchte ich Hilfestellung bekommen, um den Spaß nicht zu verlieren. | Epic | 4
5.1 | Als Spieler möchte ich direkt nach dem Spielstart eine erste Gehwegplatte ohne Hundehaufen aufgedeckt und mit der Anzahl der umgebenden Hundehaufen angezeigt sehen, um nicht gleich am Anfang auf einen Hundehaufen zu treten. | User Story | 4 | 5 | 2 |  |  |  | X
6 | Als Spieler möchte ich das Spiel neu starten können, um nicht jedes Spiel zu Ende spielen zu müssen. | Epic | 4
6.1 | Als Spieler möchte ich das Spiel jeder Zeit neu starten können, um nicht jedes Spiel zu Ende spielen zu müssen. | User Story | 4 | 1 | 1 | [6 empty] | X
3.5 | Als Spieler möchte ich ständig sehen, wie viele Hundehaufen ich noch nicht vermutet habe, um den Überblick zu behalten. | User Story | 5 | 2 | 2 |  |  |  | X
4 | Als Spieler möchte ich vor Beginn das Spiel konfigurieren können, um den Schwierigkeitsgrad zu ändern. | Epic | 5
4.1 | Als Spieler möchte ich vor einem Spiel die Anzahl Platten festlegen können, um den Schwierigkeitsgrad zu ändern. | User Story | 5 | 1 | 2 | Eingabefeld |  |  | X
4.2 | Als Spieler möchte ich vor einem Spiel die Anzahl der versteckten Hundehaufen festlegen können, um den Schwierigkeitsgrad zu ändern. | User Story | 5 | 1 | 2 | Eingabefeld |  |  | X